| Башҡортостан Республикаһы Стәрлетамаҡ ҡалаһы ҡала округының «8 – се урта дөйөм белем биреү мәктәбе ” муниципаль автономиялы дөйөм белем биреү учреждениеһы |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа №8” городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| БОЙОРОҡ | №______ | ПРИКАЗ _____________________ 2022г. |

О внедрении ФОП НОО, ООО и СОО

и создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные  программы  начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель - заместитель директора по УР Усманова Г.Ф.

Заместитель руководителя - заместитель директора по ВР Усманова Е.А.

Члены: Руководители школьных МО:

Алексеева Г.Г.  – руководитель МО начальных классов

Алексеева Н.В. – руководитель МО естественно-исторического  цикла

Иванова Р.А.     – руководитель МО общеразвивающего  цикла

Колчанова О.А.– руководитель МО гуманитарного  цикла

Мусина Р.Х.     – руководитель МО физико-математического  цикла

Пожилова Т.В. – руководитель МО классных руководителей

2. Утвердить план-график , дорожную карту внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ООО и СОО) в МАОУ СОШ № 8 согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному п. 2 настоящего приказа;

- привлекать при необходимости иных работников МАОУ СОШ № 8 для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного п. 2 настоящего приказа;

- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного п. 2 настоящего приказа.

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

4. Заместителю директора по УР Усмановой Г.Ф.

- контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО в МАОУ СОШ № 8 в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном п. 2 настоящего приказа.

- по итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой

Директор                                          				                                 	Х.Х. Мусин

Ознакомлены :

| Усманова Г.Ф. |  |  | Алексеева Н.В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усманова Е.А. |  |  | Колчанова О.А. |  |  |
| Иванова Р.А. |  |  | Мусина Р.Х. |  |  |
| Алексеева Г.Г. |  |  | Пожилова Т.В. |  |  |

Приложение
к приказу  от 16.01.2023 № 17

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП в МАОУ СОШ № 8

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческоеобеспечение |
| Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП | Январь, май август | Рабочая группа, директор | Протоколы |
| Экспертиза локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФООП) | Февраль | Заместитель Руководителя рабочей группы | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Инвентаризация библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФООПиФПУ | Февраль | Руководитель рабочей группы, библиотекарь | Акт |
| Приведение библиотечного фонда школы в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ | Март–август | Руководитель рабочей группы, директор | Отчет |
| Приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся | Август | Руководитель рабочей группы, директор | Приказ |
| Приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования | По необходимости | Руководитель Рабочей группы, директор | Приказы |
| 2.Кадровое обеспечение |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП. Выявление кадровых дефицитов | Март–май | Заместитель руководителя рабочей группы, | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП | Март | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП | Апрель–май | Члены рабочей группы | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП | Апрель–июнь | Руководитель рабочей группы директор | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников | Июнь–август | Руководитель рабочей группы директор | Тарификационный список |
| 3. Методическое обеспечение |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам | Апрель–август | Члены рабочей группы | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП | Февраль–август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы ит. п. |
| 4. Информационное обеспечение |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФООП | Апрель, август | Члены рабочей группы, классные руководители | Протоколы |
| Разместить ФООП на сайте школы | До 1 апреля | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |