Приложение
к приказу  от 16.01.2023 № 17

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП в МАОУ СОШ № 8

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |
| Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП | Январь, май август | Рабочая группа, директор | Протоколы |
| Экспертиза локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФООП) | Февраль | Заместитель Руководителя рабочей группы | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Инвентаризация библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФООПиФПУ | Февраль | Руководитель рабочей группы, библиотекарь | Акт |
| Приведение библиотечного фонда школы в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ | Март–август | Руководитель рабочей группы, директор | Отчет |
| Приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся | Август | Руководитель рабочей группы, директор | Приказ |
| Приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования | По необходимости | Руководитель Рабочей группы, директор | Приказы |
| 2.Кадровое обеспечение |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП. Выявление кадровых дефицитов | Март–май | Заместитель руководителя рабочей группы, | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП | Март | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП | Апрель–май | Члены рабочей группы | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП | Апрель–июнь | Руководитель рабочей группы директор | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников | Июнь–август | Руководитель рабочей группы директор | Тарификационный список |
| 3. Методическое обеспечение |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам | Апрель–август | Члены рабочей группы | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП | Февраль–август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы ит. п. |
| 4. Информационное обеспечение |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФООП | Апрель, август | Члены рабочей группы, классные руководители | Протоколы |
| Разместить ФООП на сайте школы | До 1 апреля | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |